## 部门整体支出绩效自评情况
附表11
2022年度部门整体支出绩效自评情况
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 公开11表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 我单位下设5个科室：综合科、建设管理科、房地产管理科、交运市政科、质安站，行政编4人，事业编6人。主要职能：贯彻执行国家和省、新区有关住房和城乡建设、人民防空、地震防灾减灾、交通运输、园林绿化、城市综合管理养护法律、法规、规章和方针、政策，负责研究拟定辖区住房和城乡建设、人民防空、地震防灾减灾、交通运输、园林绿化、城市综合管理养护工作的规章、中长期规划、年度建设计划和投资，并组织实施和监督检查 。承办党工委、管委会交办的其他任务。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 2022年度我单位部门绩效目标设立为三级目标体系，一级为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、持续影响指标、服务对象满意度指标。三级指标根据具体的任务要求提取相应指标。
| （三）部门整体收支情况 |  | 2022年年初预算批复收入118854384.10 元，其中：一般公共预算财政拨款收入32196668.43元，政府性基金预算财政拨款收入86657715.67万元，其他收入0元； 2022年部门决算总收入359918569.75元，其中一般公共预算财政拨款收入114723813.16元，其中基金预算财政拨款收入118406695.65元，其他非同级财政拨款收入3269320元，年初结转和结余123518740.94元。 2022年部门决算支出总计359918569.75元，其中基本支出6009415.15元，项目支出353906354.6元。年末结转和结余2800元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 我部门执行《空港经济区财政预算管理暂行办法》、《关于印发《云南省昆明空港经济区预算绩效自评管理暂行办法》的通知》、《关于印发空港经济区财政预算执行动态监控管理办法的通知》，《空港住建局财务报销管理制度》、《空港经济区九个财务管理制度》等。对基本工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费等经费支出进行了规定；同时对单位层面、业务层面、内部控制自我评价和监督、预算管理、收支、采购等方面制定了相应的内控制度。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 我单位按照“三公经费”相关管理规定执行
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 根据《云南省昆明空港经济区预算绩效自评管理暂行办法》（云空港财通〔2021〕62号）提出的以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效自评实施管理、绩效自评结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 收集反映本单位整体工作情况的材料，包括年度军令状、年度工作总结，预算批复、绩效目标申报表、资金下达文件、年度结算汇总表等相关文件资料。
|  | 2.组织实施 | 第一、确认当年度部门整体支出的绩效目标。 符合并确认部门战略目标、部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各具体工作任务及要求，在此基础上明确部门绩效目标。 第二、梳理部门内部管理制度及存量资源。 整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的存量资产、新增资产，分类整理部门的年末职工总数。 第三、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。 分类整理部门年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行的有效情况（资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等），以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等）三方面内容确定。 第四、构建指标体系。 在上述基础上，按照绩效指标评价体系，对空港住建局上述几个方面的内容进行科学、客观的评价，发掘住建局在管理中的优势和存在的问题，进而提出有针对性的建议。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 1.绩效目标设定和预算配置基本合理，部门职责明确，重点任务保障有力；预算管理基本规范，预算管理制度健全，基本支出和项目支出以及“三公经费”预算执行率较高，预算信息公开及时; 2.部门职责履行较好，较好的完成了预算绩效管理工作，根据《空港经济区各目标责任单位2021年工作目标考核结果公示》住建局考评等次为良好； 3.部门履职效益明显，预期效益基本实现。通过2022年住建局各项工作的推进，行政审批，公租房分配、棚户区建设、辖区市政环境，交通道路通行，建筑工地质量安全等稳步推进。根据制定的绩效评价指标体系，空港经济区2022年部门整体考核评价结果为优。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 1.内部管理有待进一步深化。一是未制定部门政府采购内部控制制度，自行采购项目不够规范。 2.项目绩效目标的选择及确定需要更进一步细化，同时提高指标针对性，全面反映项目实施
五、绩效自评结果应用 |  |  | 通过自评结果，下步将一是完善绩效评价指标，部门绩效总比表设置存在部分缺失情况，不能全面反映部门工作情况； 二是加强内部控制制度建设，完善政府采购，国有资产等管理制度建设。 三是积极推进公租房分配管理工作与市级无缝对接，购买第三方服务机构同时积极对接市局，保障工作有效对接。 四是积极探索工作方案。加快推进垃圾分类工作，由于昆明空港经济区20个社区为涉农社区，各社区小组、学校分布分散，垃圾清运工作难度大，不利于垃圾分类工作推进。
六、主要经验及做法 |  |  | 加强与物管、团组单位、租户代表沟通联系，协调解决昆明新机场生产生活配套区公租房二期在租户入住期间存在的各种问题，逐步提高租户的满意率。积极推进空港经济区农房安全隐患排查工作。环卫一体化建立定期复查的长效管控机制。同时生活垃圾清运率达100%，对重点区域，增加收运车辆和人员，增加生活垃圾收运频次，确保垃圾杂物得到及时清理和处置，做到日产日清、密闭化运输。加大燃气安全巡检力度。对查处出的两处销售点均已责令停止经营行为，并对其进行处罚。委托第三方开展排水管线普查工作，全面详细掌握空港辖区内排水管网服务范围、管线流向等基础数据，为辖区建设提供有利保障。优化营商环境，着力优化投资项目前期审批流程及提升工程建设项目审批效率。采用政府购买服务形式，采购两家第三方开展质量安全巡检。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无

## 部门整体支出绩效自评表
附表12
2022年度部门整体支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开12表
部门名称 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
内容 | [8 empty] | 说明
部门总体目标 | 部门职责 | 贯彻执行国家和省、新区有关住房和城乡建设、人民防空、地震防灾减灾、交通运输、园林绿化、城市综合管理养护法律、法规、规章和方针、政策，负责研究拟定辖区住房和城乡建设、人民防空、地震防灾减灾、交通运输、园林绿化、城市综合管理养护工作的规章、中长期规划、年度建设计划和投资，并组织实施和监督检查 。承办党工委、管委会交办的其他任务。
| 总体绩效目标 | 按照职能职责及党工委、管委会工作要求，确保相关任务顺利完成；按照基础设施项目任务要求及工程实施计划，完成工作，并做好公路建设及管理；已完成入围单位招标并开展工作。同时现已对多条村民反映强烈、破损严重的乡村道路进行修复，极大的改善了辖区内居民的通行条件；完成工程审批，安全备案、工程质量安全检查等工作，按成质量安全监督工作社会化购买服务，提升辖区工程质量安全监督工作；做好辖区市政公共事业管理，提升人居环境建设；保障人防设备运行及小哨地震观测站日常监测工作；按照要求完成相关项目的安置工作。
一、部门年度目标
财年 | 目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
2022 | 按照职能职责及党工委、管委会工作要求，确保本年度目标任务完成；按照基础设施项目任务要求及工程实施计划，完成工作，并做好公路建设及管理；完成乡村破损道路修复，改善了辖区内居民的通行条件；完成工程审批，安全备案、工程质量安全检查等工作，按成质量安全监督工作社会化购买服务，提升辖区工程质量安全监督工作；做好辖区市政公共事业管理，提升人居环境建设；保障人防设备运行及小哨地震观测站日常监测工作；按照要求完成相关项目的安置工作。 |  |  |  |  | 能按照职能职责及党工委、管委会工作要求，相关任务能顺利完成；按照基础设施项目任务要求及工程实施计划，完成工作，并做好公路建设及管理；乡村道路进行有效修复，极大的改善了辖区内居民的通行条件；完成工程审批，安全备案、工程质量安全检查等工作，按成质量安全监督工作社会化购买服务，提升辖区工程质量安全监督工作；做好辖区市政公共事业管理，提升人居环境建设；保障人防设备运行及小哨地震观测站日常监测工作；按照要求完成相关项目的安置工作。按照2022年考核结果为优秀等次。
二、部门年度重点工作任务
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 |  | 批复金额（万元） |  |  | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金
空港经济区环卫一体化项目 | 本级项目 | 完成服务范围内机械清扫二级道路、人工清扫保洁四级道路、河道保洁，并对19座公厕进行管养维护，对20个社区的垃圾进行清运。服务范围内的道路清洁状况得到了改善，社区垃圾得到处置，改善了社区环境；公厕免费开放，为周边群众带来便利；河道环境得到改善，受益对象满意度为90%以上。 |  | 2200 | 2000 | 0 | 1872.83 | 93.64% | 无
空港经济区项目建设专项资金 | 本级项目 | 按照建设计划完成新机场生产生活配套服务区配套路网建设，及时做好竣工决算。 |  | 4100 | 4100 |  | 4100 | 100% | 无
空港经济区乡村道路、市政道路维护管养经费 | 本级项目 | 及时对空港经济区农村道路进行维护管养，保障辖区农村道路通行畅通，有效营造宜居环境。 |  | 850 | 850 |  | 400 | 47.06% | 由于机构体制改革，加之财政支付压力增加导致实际支出偏低。后续将积极推进相关工作，及时形成支出。
三、部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 配套市政设施任务完成率 | ≥ | 80 | % | 100% | 无偏差
| 质量指标 | 配套市政设施验收质量 | ≥ | 100 | % | 100% | 无偏差
| 成本指标 | 预算支出率 | ≥ | 90 | % | 100% | 无偏差
效益指标 | 经济效益 指标 | 吸引社会资本投入 | ≥ | 10 | % | 10% | 无偏差
| 社会效益 指标 | 增加就业机会 | ≥ | 500 | 个 | - | 引入企业不足导致就业机会偏低，需整合相关资源加强招商引资力度。
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 综合满意度 | = | 90 | % | 98.1% | 无偏差
其他需说明事项 | 无
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表
附表13
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13表
项目名称 |  | 空港经济区环卫一体化项目、空港经济区项目建设专项资金、空港经济区项目建设专项资金、污水处理费及相关专项经费、空港经济区农村道路维护管养经费等17个项目
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 各建设服务单位
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 112667473.1 | 353498242.95 | 353498242.95 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 112667473.1 | 353498242.95 | 353498242.95 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成服务范围内机械清扫二级道路、人工清扫保洁四级道路、河道保洁，并对19座公厕进行管养维护，对20个社区的垃圾进行清运。服务范围内的道路清洁状况得到了改善，社区垃圾得到处置，改善了社区环境；公厕免费开放，为周边群众带来便利；河道环境得到改善，受益对象满意度为90%以上。 |  |  |  | 完成服务范围内机械清扫二级道路、人工清扫保洁四级道路、河道保洁，并对19座公厕进行管养维护，对20个社区的垃圾进行清运。服务范围内的道路清洁状况得到了改善，社区垃圾得到处置，改善了社区环境；公厕免费开放，为周边群众带来便利；河道环境得到改善，受益对象满意度为95%以上。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 配套市政设施任务完成率 | ≥ | 80 | % | 100% | 16 | 16 | 无偏差
| 质量指标 | 配套市政设施验收质量 | ≥ | 100 | % | 100% | 16 | 16 | 无偏差
| 成本指标 | 预算支出率 | ≥ | 90 | % | 100% | 16 | 16 | 无偏差
效益指标 | 经济效益 指标 | 吸引社会资本投入 | ≥ | 10 | % | 5% | 15 | 13 | 引入企业不足导致社会资本投入少
| 社会效益 指标 | 增加就业机会 | ≥ | 500 | 个 | - | 15 | 14 | 引入企业不足导致就业机会偏低，需整合相关资源加强招商引资力度。
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 综合满意度 | = | 90 | % | 98.1% | 12 | 12 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优

## 项目支出绩效自评表-1
附表13-01
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-01表
项目名称 |  | 空港经济区环卫一体化项目
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南航空大都市发展投资有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2200 | 2000 | 1872.83 | 10 | 93.64% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 2200 | 2000 | 1872.83 | — | 93.64% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成服务范围内机械清扫二级道路、人工清扫保洁四级道路、河道保洁，并对19座公厕进行管养维护，对20个社区的垃圾进行清运。服务范围内的道路清洁状况得到了改善，社区垃圾得到处置，改善了社区环境；公厕免费开放，为周边群众带来便利；河道环境得到改善，受益对象满意度为90%以上。 |  |  |  | 完成服务范围内机械清扫二级道路、人工清扫保洁四级道路、河道保洁，并对19座公厕进行管养维护，对20个社区的垃圾进行清运。服务范围内的道路清洁状况得到了改善，社区垃圾得到处置，改善了社区环境；公厕免费开放，为周边群众带来便利；河道环境得到改善，受益对象满意度为95%以上。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁率 | ≥ | 85 | % | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 垃圾清运率 | ≥ | 85 | % | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 河道保洁清淤率 | ≥ | 85 | % | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 公厕运营管理维护率 | ≥ | 85 | % | 100% | 5 | 5 | 无偏差
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 8.5 | 少数道路清扫不及时，存在短期未保洁现象
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥ | 90 | - | 80% | 10 | 9 | 应急突击整治不及时，大多数超过规定时限
| 成本指标 | 支付预算完成率 | ≥ | 90 | % | 94% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域整体环境和居住条件的认可率 | ≥ | 85 | - | 80% | 20 | 18 | 市长热线投诉任有，数字城管整改不及时
| 生态效益指标 | 营造宜居环境 | ≥ | 85 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5 | 优

## 项目支出绩效自评表-2
附表13-02
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-02表
项目名称 |  | 空港经济区项目建设专项资金
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1964.3427 | 5028.4194 | 5028.4194 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 1964.3427 | 5028.4194 | 5028.4194 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照职能责做好监管指导考核工作，并及时支付该项目相关费用 |  |  |  | 我局承担的13条市政道路已全部完工，较好的提升片区交通通行能力，有效营造宜居环境
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 完成项目建设，及时拨付相关款项 | - | 已完成项目建设，及时拨付相关款项 | 15 | 15 | 无偏差
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升辖区交通通行能力 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 吸引社会资本投入 | ≥ | 10 | % | 5% | 10 | 9 | 引入企业不足导致社会资本投入少
|  | 增加就业机会 | ≥ | 500 | 个 | - | 10 | 9 | 引入企业不足导致就业机会偏低，需整合相关资源加强招商引资力度。
| 生态效益指标 | 营造宜居环境 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差 | 引入企业不足导致社会资本投入少
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | 优

## 项目支出绩效自评表-3
附表13-03
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-03表
项目名称 |  | 污水处理费及相关专项经费
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 2000 | 3557.07 | 3557.07 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政 拨款 | 2000 | 3557.07 | 3557.07 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市委、市政府领导的批示,将空经济区污水处理服务费按收支两条线的要求纳入财政管理。为提高空港经济区城镇污水处理率，完成空港经济区辖区内城镇污水处理。其中，进入污水处理厂的污水进行全处理，污水处理率达100%。 |  |  |  | 及时对空港经济区的2个污水处理厂进行城镇污水处理服务费的拨付。进入污水处理厂的污水进行全处理，污水处理率达100%。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 城镇污水处理率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 污水处理达标率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 处理完成及时率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 80 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升市民生活品质 | = | 有效提升 | - | 有效提升 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 改善市容环境 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 10 | 10 | 无偏差
| 生态效益 指标 | 片区环境保护的促进作用 | = | 有效促进 | - | 有效促进 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 市民满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-4
附表13-04
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-04表
项目名称 |  | 空港经济区农村道路维护管养经费
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 850 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 850 | 400 | 400 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障辖区农村道路通行畅通，并按照职能责做好监管指导考核工作，及时支付该项目相关费用。 |  |  |  | 及时对空港经济区农村道路进行维护管养，保障辖区农村道路通行畅通，有效营造宜居环境。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 维护管养公里数 | = | 259 | 公里 | 259 | 10 | 10 | 无偏差
| 质量指标 | 农村道路管养覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 及时完成维管工作 | - | 及时完成维管工作 | 10 | 10 | 无偏差
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升辖区农村公路通行能力 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
| 生态效益指标 | 营造宜居环境 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-5
附表13-05
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-05表
项目名称 |  | 空港10号路建设项目政府应付工程款相关专项资金
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1000 | 2488.769 | 2488.769 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 1000 | 2488.769 | 2488.769 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障辖区农村道路通行畅通，并按照职能责做好监管指导考核工作，及时支付该项目相关费用。 |  |  |  | 及时对空港经济区农村道路进行维护管养，保障辖区农村道路通行畅通，有效营造宜居环境。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 完成项目建设，及时拨付相关款项 | - | 已完成项目建设，及时拨付相关款项 | 20 | 20 | 无偏差
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升辖区交通通行能力 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
| 生态效益指标 | 营造宜居环境 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-6
附表13-06
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-06表
项目名称 |  | 绿化租地项目专项资金
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | - | 610.3551 | 610.3551 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | - | 610.3551 | 610.3551 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障机场两侧绿化地租用地，及时支付相关费用 |  |  |  | 已及时支付相关费用有效保障机场两侧绿化地租用地。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
| 数量指标 | 租地面积实际完成率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
产出指标 | 质量指标 | 租用土地地面附着物质量达标情况 | >= | 95 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 租地资金拨付及时性 | >= | 95 | % | 99% | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 巩固空港经济区城市园林绿化管养成果 | = | 有效 | 有效维护 | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 95% | 15 | 15 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-7
附表13-07
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-07表
项目名称 |  | 质量安全监督工作社会化购买服务专项经费
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 300 | 289.6833 | 289.6833 | 10 | 96.56% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 300 | 289.6833 | 289.6833 | — | 96.56% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、认真贯彻落实新《安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及《云南省细化安全生产十五条硬措施》等法律法规的要求，依法履行监管职责，严格执法，突出抓好“事前预防、过程监督”等各环节的工作，切实提高辖区住建领域安全生产工作的排查治理，真正把安全隐患消除在萌芽状态，坚持“隐患就是事故、事故就要处理”的理念，坚决防止监管执法宽松软问题的存在，严厉打击各类违法违规行为；2、开展好“安全生产月”和“安全生产万里行”“质量月”等相关活动； |  |  |  | 1、已认真贯彻落实新《安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及《云南省细化安全生产十五条硬措施》等法律法规的要求，依法履行监管职责，严格执法，突出抓好“事前预防、过程监督”等各环节的工作，切实提高辖区住建领域安全生产工作的排查治理，真正把安全隐患消除在萌芽状态，坚持“隐患就是事故、事故就要处理”的理念，坚决防止监管执法宽松软问题的存在，严厉打击各类违法违规行为；2、开展“安全生产月”和“安全生产万里行”“质量月”等相关活动；
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 建设施工领域质量安全宣传教育培训覆盖率 | >= | 4 | 次 | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 新建工程签署法人委托书和质量终身责任承诺书覆盖率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 质量指标 | 建设施工领域质量安全监督检查覆盖率 | >= | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 新开工工程质量监督覆盖率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 建筑工程竣工验收覆盖率 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 建设施工领域质量安全监督检查及时率 | = | 100% | % | 已完成项目建设，及时拨付相关款项 | 15 | 15 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 不发生建筑工地较大安全事故 | = | 不发生 | 次 | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-8
附表13-08
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-08表
项目名称 |  | 空港经济区城市棚户区改造项目（九期）贷款本金及利息还款专项资金
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | - | 15789.28 | 15789.28 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | - | 15789.28 | 15789.28 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2013年-2017年城市棚户区改造工程项目2023年度未下达建设任务，有序推进工程项目建设及回迁安置工作；按照偿还贷款计划确保按时足额偿还贷款，达到改善居住环境，提高居住质量效益 |  |  |  | 2013年-2017年城市棚户区改造工程项目2023年度未下达建设任务，有序推进工程项目建设及回迁安置工作；按照偿还贷款计划确保按时足额偿还贷款，达到改善居住环境，提高居住质量效益
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 建成套数完成率 | = | 886 | 套 | 886 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 工程质量合格率 | = | 100 | % | 1 | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 偿贷及时率 | = | 规定时间 | 天 | 按规定时间拨付 | 20 | 20 | 无偏差
| 成本指标 | 预算支出率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 是否能改善片区居民居住环境 | = | 有效改善 | 有效维护 | 有效改善 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-9
附表13-09
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-09表
项目名称 |  | 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | - | 2592 | 2592 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | - | 2592 | 2592 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照建设计划任务，完成项目建设，同时及时拨付资金至建设单位，保障项目有序推进。 |  |  |  | 按照建设计划任务，完成项目建设，同时及时拨付资金至建设单位，保障项目有序推进。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 任务完成及时性 | = | 完成项目建设，及时拨付相关款项 | - | 已完成项目建设，及时拨付相关款项 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 资金拨付时效 | = | 资金下达后10日内 | 日 | 已在10内拨付完成 | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升辖区住房保障能力 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 15 | 15 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-10
附表13-010
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-10表
项目名称 |  | 印城家苑公共租赁住房工程资金
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | - | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | - | 1000 | 1000 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障印城家苑公共租赁住房建设，满足辖区公共租赁主房需求，提升片区人民群众生活质量 |  |  |  | 保障印城家苑公共租赁住房建设，满足辖区公共租赁主房需求，提升片区人民群众生活质量
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 项目建设合格率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 任务完成及时性 | = | 完成项目建设，及时拨付相关款项 | - | 已完成项目建设，及时拨付相关款项 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 资金拨付时效 | = | 资金下达后10日内 | 日 | 已在10内拨付完成 | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升辖区住房保障能力 | = | 有效改善 | - | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 15 | 15 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-11
附表13-11
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-11表
项目名称 |  | 公租房二期（星月澜湾小区）维修经费
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 50 | 171.5978 | 171.5978 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 50 | 171.5978 | 171.5978 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障小区稳定运营，提高居住房屋品质，及时对小区进行维修维护。并实际支付相关费用。 |  |  |  | 保障小区稳定运营，提高居住房屋品质，及时对小区进行维修维护。并实际支付相关费用。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成报修数量 | ≥ | 90& | % | 完成租户报修数量 | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 维修合格 | ＝ | 100% | % | 返修率小于5% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 30个工作日完成 | ≤ | 90% | % | 报修10个工作日内 | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 经济效益指标 | 租金收缴 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无偏差
| 社会效益指标 | 入住率 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-12
附表13-12
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-12表
项目名称 |  | 机场高速（空港段）路域提升项目
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 209.2034 | 209.2034 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 209.2034 | 209.2034 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提升昆明长水机场至主城区公路（空港段）路域绿化水平。 |  |  |  | 有效提升昆明长水机场至主城区公路（空港段）路域绿化水平。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 提升工程实际完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 工程质量达标情况 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 工程进度及完成及时性 | = | 规定时间 | 月 | 已完成按规定项目建设 | 20 | 20 | 无偏差
| 生态效益指标 | 巩固空港经济区城市绿化美化景观成果 |  | 较大帮助 |  | 有效改善 | 15 | 15 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 15 | 15 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-13
附表13-13
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-13表
项目名称 |  | 空港经济区排水管线普查专项经费及上级补助资金
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | - | 165.8247 | 165.8247 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | - | 165.8247 | 165.8247 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 准确摸清空港经济区城镇排水管网的分布情况，建立完善的城区排水管线信息管理系统，为空港经济区后期排水管网专项规划和修复建设提供依据。 |  |  |  | 已准确摸清空港经济区城镇排水管网的分布情况，建立完善的城区排水管线信息管理系统，为空港经济区后期排水管网专项规划和修复建设提供依据。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 普查内容实际完成率 | ≥ | 100 | % | 1 | 10 | 10 | 无偏差
| 质量指标 | 普查质量达标情况 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 普查进度及完成及时性 | = | 规定时间 | 月 | 规定时间完成 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 建立了完善的城区排水管线信息管理系统 | = | 有效建立 | - | 有效建立 | 15 | 15 | 无偏差
| 生态效益指标 | 对下一步雨污分流改造的帮助 |  | 较大帮助 | - | 较大帮助 | 15 | 15 | 无偏差
| 可持续影响效益指标 | 项目效益持续性 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-14
附表13-14
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-14表
项目名称 |  | 高速公路卫生健康防疫服务站防疫专项资金
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | - | 336.3093 | 336.3093 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | - | 336.3093 | 336.3093 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照工作安排做好辖区交通领域防疫工作，有效防范疫情扩散，保障人民生命财产安全 |  |  |  | 按照工作安排做好辖区交通领域防疫工作，有效防范疫情扩散，保障人民生命财产安全
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 质量指标 | 按照工作流程开展，有效提升服务质量和保障质量 | = | 有效提升 | 有效维护 | 有效提升 | 25 | 25 | 无偏差
| 时效指标 | 工作及时开展 | = | 人员到位情况 | - | 按照规定及时到位 | 25 | 25 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效防范疫情扩散，保障人民生命财产安全 | = | 有效防范 | 有效维护 | 有效防范 | 20 | 20 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-15
附表13-15
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-15表
项目名称 |  | 空港经济区生活垃圾处置经费
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | - | 310.4955 | 310.4955 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | - | 310.4955 | 310.4955 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区内垃圾处置工作，并支付清运处置相关单位资金 |  |  |  | 完成辖区内垃圾处置工作，并支付清运处置相关单位资金
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾处理率 | ≥ | 90 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥ | 80 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 当年处理完成 | 90 | % | 当年处理完成 | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 改善市容环境 | = | 有效改善 | 有效维护 | 有效改善 | 20 | 20 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-16
附表13-16
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-16表
项目名称 |  | “7+1”个专项行动新建设施管理维护经费
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 140 | 100.0726 | 100.0726 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 140 | 100.0726 | 100.0726 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实市委、市政府相关会议精神，以“每个社区、小组”必须有一个公厕、垃圾房为目标，结合社区、小组实际需求，分批次推进辖区公厕、垃圾房建设。 |  |  |  | 已按照空港经济区管委会相关要求，结合社区、小组实际需求，分批次推进辖区公厕、垃圾房建设。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 工程建设内容实际完成率 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 质量指标 | 项目质量达标情况 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | 无偏差
| 项目完成及时性 | 按照计划任务完成 | = | 规定时间 | 月 | 100% | 20 | 20 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 周边居民实用性 | ≥ | 90 | % | 满足周边居民使用 | 10 | 10 | 无偏差
| 生态效益指标 | 巩固空港经济区城市设施成果 | = | 较大帮助 | 有效维护 | 有效巩固空港经济区城市设施成果 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优

## 项目支出绩效自评表-17
附表13-17
2022年度项目支出绩效自评表
部门：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 | [8 empty] | 公开13-17表
项目名称 |  | 空港经济区第一次自然灾害综合风险普查经费
主管部门 |  | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局 |  |  | 实施单位 | 云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 254.974 | 259.5932 | 259.5932 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 254.974 | 259.5932 | 259.5932 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成空港经济区房屋建筑、市政设施、交通道路桥梁、地震灾害的调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。 |  |  |  | 已完成空港经济区房屋建筑、市政设施、交通道路桥梁、地震灾害的调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑普查数 | = | 实际普查数 | 栋 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 市政桥梁普查数 | = | 实际普查数 | 座 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 市政道路普查数 | = | 实际普查数 | 公里 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 质量指标 | 项目质量达标情况 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 社会效益 指标 | 满足第一次全国自然灾害综合风险普查对承灾体信息需求 | = | 满足 |  | 已满足 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优