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第一部分  方案编制背景

一、任务的由来

土地是人类赖以生存的基础，又是被人类利用从事物质生产的资源，我国土地资源不足，人均耕地占有量远低于世界平均水平。与此同时，非农建设等占用和损毁了大量的土地。因此，对损毁土地进行复垦是十分紧迫的任务。为了及时地对损毁土地复垦利用和恢复建设区生态环境，国土资源部同国家发改委等七部委联合于2006年9月30号下发了《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号），要求各地发展改革部门在批准、核准投资项目时，严把土地复垦关，使国家和地方各项土地管理法规政策落到实处。根据国务院2011年3月5日公布的《土地复垦条例》以及《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资源部〔2011〕50号）等相关文件的精神，对建设项目占用临时用地进行复垦，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进经济、社会和环境的和谐发展。

根据《空港-嵩明片区综合交通规划》，项目区域交通发展的目标为瞄准“国际门户、产业高地、旅游胜地”的发展目标，构筑“开放、协调、高效、生态的现代化交通体系，引领和支撑滇中产业新区（东区）的培育和发展，形成东区强有力的核心竞争力。根据规划，项目区将形成“两纵两横”的外部高速公路网，即“纵一”G56 杭瑞高速、“纵二”G85银昆高速、“横一”东南绕城高速，“横二”长广高速；“四纵六横”内部骨架路网，合并成为片区“六纵八横”骨架路网系统。本项目为片区内部“四纵六横”路网中的横六。

滇中新区机场北高速公路项目主线起点接云南嵩明（小铺）至昆明（乌龙）高速公路改扩建工程，路线中设置机场北立交接规划北部航站楼机场路和空港大道，止点接国高 G85 银昆高速新嵩昆段（K28+400），是云南省内重要的两条国家高速公路的重要连接线，通过该连接线将两条国家高速公路形成滇中产业聚集区（新区）环线高速；昆明长水机场改扩建后，新建北部航站楼车行通道直接连接本项目，完成新区车辆与机场规划道路的顺畅连接，提升了物流服务能力，大大增加了新区核心竞争力。

为加快澳中产业新区的建设发展，交通势必先行。机场北高速公路作为片区启动的重要工程，又是滨中产业新区东区（空港-嵩明片区）综合交通规划“四纵六横”的骨架路网之一，项目建设是非常有必要的。

项目区面积由永久用地和临时用地构成，根据本项目勘测定界，本项目永久用地主要为主体工程建设占用土地，拟损毁土地面积为181.0319公顷；一期临时用地包括项目部、堆料场、表土堆存场、弃土场、施工便道几部分构成，拟损毁土地面积为 29.8168公顷。因此项目区总面积=永久用地面积+一期临时用地面积 =181.0319公顷+29.8168公顷=210.8487公顷。

项目完工后，项目业主开展了复垦工作，但因原复垦方案与《滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路附属配套工程项目临时占用林地恢复林业生产条件实施方案》（以下简称《林地恢复方案》）冲突等原因无法按《复垦方案》完成复垦。简述如下：

1.与林地恢复方案冲突

云南滇中新区林业局于2016年12月批准了《林地恢复方案》。在《复垦方案》编制和审查过程中，未将《林地恢复方案》的相关内容纳入，导致将《林地恢复方案》中明确要求恢复为林地的6.9719 公顷用地的复垦方向地定位为水浇地，造成两个方案冲突。目前项目单位已严格按林业部门审批的恢复方案完成林地恢复，并于2023年12月通过林草主管部门验收。因此，该部分用地已依法依规恢复为林地，不再具备复垦为水浇地的条件。

2.用地性质变更

8.0404公顷用地已被滇中管复（2019）37号、38号、39号及云国土资复（2017）52号文件批准转为国有建设用地，并进行了开发建设。

3.地形条件限制

0.8100公顷用地区域地形坡度大于25 度，不具备复垦为耕地的条件。

4.水源不足

项目区各地块周边1000米内无稳定、充足的水源，无法保障水浇地灌溉需求。

根据云南地质工程勘察设计研究院2016年11月编制的《滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地土地复垦方案》，方案包括项目部、堆料场、表土堆存场、弃土场、施工便道几部分构成，拟损毁土地面积为29.8168公顷，于2017年2月取得评审表并进行了备案，该方案计划复垦工程工期为1年；管护期设计为3年，因此本项目原复垦方案服务年限确定为7年（2016年11月至2023年10月）。目前已过期。

为贯彻《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》的精神，云南长水机场北高速公路有限责任公司委托云南坤舆测绘科技有限公司编制土地复垦方案（变更）。接受委托后，我单位对滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地周围的自然环境概况、社会经济现状进行了实地调查，结合上述文件及当地实际情况，编制了《滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地土地复垦方案（变更）》。现土地复垦方案已于2025年7月通过审查，并完成专家签字。

二、编制目的

通过编制用地复垦方案，贯彻落实“谁损毁、谁负责”的原则，明确项目建设单位土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，为土地复垦工程实施、土地复垦管理、监督检查、验收以及土地复垦费用的征收依据提供证据，确保土地复垦落到实处；

调查临时用地在使用期间土地损毁的类型，以及各类土地的损毁范围和损毁程度，量算并统计各类被损毁土地的面积；

根据调查结果，分别统计各类被损毁土地面积，确定各类被损毁土地的应复垦面积和应复垦土地的总面积，并根据各类土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，合理确定填挖范围，复垦时间和复垦利用类型等；

在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦工艺，明确要求达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量，提出复垦工程的投资概算；
为项目土地复垦的实施管理、监督检查、验收、交纳履约保证金或复垦费提供依据。

第二部分  土地复垦方案基本情况表
	项  目  概  况
	项目名称
	滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地土地复垦方案（变更）

	
	单位名称
	云南长水机场北高速公路有限责任公司

	
	单位地址
	云南省昆明市官渡区小哨街道白汉场社区白汉场收费站管理用房

	
	法人代表
	刘*
	联系电话
	***

	
	企业性质
	国企
	项目性质
	建设项目

	
	项目位置
	昆明市官渡区大板桥街道、小哨街道、长水街道

	
	资源储备
	—
	投资规模
	35.5352亿元

	
	立项批复文号
	滇中经贸办〔2014〕102号
	项目区面积
	210.8487公顷

	
	项目位置土地利用现状图幅号
	G48G069016、G48G069017

	
	建设期限
	3年（2016年11月至2019年10月）
	土地复垦方案服务年限
	4年（2025年7月至2029年7月）

	复 垦 区 土 地 利 用 现 状

土地类型

面积（hm2）

一级地类

二级地类

小计

已损毁

拟损毁

占用

耕地

水浇地

***

***

旱地

***

***

***

园地

果园

***

***

***

其他园地

***

***

林地

有林地

***

***

***

灌木林地

***

***

其他林地

***

***

***

草地

其他草地

***

***

***

交通运输用地

农村道路

***

***

***

水域及水利设施用地

坑塘水面

***

***

沟渠

***

***

其他土地

空闲地

***

***

田坎

***

***

***

城镇村及工矿用地

村庄

***

***

采矿用地

***

***

合计

210.8487

29.8168

/

181.0319

复垦责任范围内土地损毁及占用面积

类型

面积（hm2）

小计

已损毁或占用

拟损毁或占用

损毁

压占

29.5352

29.5352

/

挖损

/

小计

29.5352

29.5352

/

占用

0.2816

0.2816

/

合计

29.8168

29.8168

/

复 垦 土 地 面积

一级地类

二级地类

面积（hm2）

已复垦

拟复垦

耕地

旱地

/

12.1359

园地

果园

/

0.053

林地

乔木林地

/

9.0554

灌木林地

/

0.0614

草地

其他草地

/

0.1891

其他土地

空闲地

/

8.0404

合计

29.5352

土地复垦率%

99.06

方  案  编  制  单  位
	编制单位
	云南坤舆测绘科技有限公司

	
	法人代表
	吕  翱

	
	资质证书名称
	云南省土地规划机构等级证书
	资质等级
	乙级

	
	发证机关
	云南省土地学会
	编    号
	532023012B

	
	联系人
	岳*
	联系电话
	***

	
	主 要 编 制 人 员

	
	姓名
	职务/职称
	专业
	单位
	签名

	
	岳廷权
	高级工程师
	测绘工程
	云南坤舆测绘科技有限公司
	

	
	杨帆
	工程师
	测绘工程
	云南坤舆测绘科技有限公司
	

	
	王涛
	工程师
	测绘工程
	云南坤舆测绘科技有限公司
	

	
	敖玉华
	工程师
	矿山地质环境保护与恢复治理
	云南坤舆测绘科技有限公司
	


	工 作 计 划 及 保 障 制 度
	1、土地复垦工作计划：

（1）工作计划：

本方案土地复垦工作按照“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行规划，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。土地复垦工作计划应当根据征地计划和工程进度来安排。

按照“边建设，边复垦”的原则，根据实际情况，根据滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地情况和建设方式结合复垦服务年限，本方案设计将其土地复垦工作分为1个阶段进行。

复垦方案服务年限为2025年7月至2029年7月，共4年。

2025年7月至2026年7月，这一年主要对堆料场、项目部、弃土场等几个功能区进行全面复垦，平整22661.4m3，覆土3043.5m3，建筑物拆除36.9m3，混凝土拆除810.95m3，砂石地坪拆除1085m3，种植乔木8073株，灌木8073株，爬山虎235株，撒播草籽4.42785公顷，新建生产路478米，新建排水沟2604米、新建水窖及配套沉沙池38个等。

2026年7月至2027年7月，复垦工作完成后，马上进入监测及管护期，主要进行复垦土地的管护、监测等内容。

2027年7月至2028年7月，进入监测及管护期第二年，主要进行复垦土地的管护、监测等内容。

2028年7月至2029年7月，进入监测及管护期第三年，主要进行复垦土地的管护、监测等内容。详见文本中表8-2。

（2）主要工程措施：

根据滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地的施工工艺、土地损毁时序，依据复垦土地最终确定的拟复垦方向，结合项目水土资源平衡分析等，该项目土地复垦项目主要拟采取以下工程措施：

1）土壤剥覆工程

2017年备案的土地复垦方案设计对一期临时用地拟损毁土地进行剥离（设计表土堆存场不进行剥离），设计耕地剥离厚度按60m计，园地、林地、草地按50cm剥离。将剥离表土全部运至设计的表土堆存场进行集中堆放，平均运距800m左右。根据土地复垦质量控制标准，复垦为耕地区域覆土厚度不小于50cm，复垦为林地区域覆土厚度不小于30cm。覆土表土从各场地附近的表土堆存场取土，方案设计的表土场取土覆土，平均运距800m左右。

据调查，高速公路修建期间，各场地未剥离表土运至设计的表土堆存场进行集中堆放。



	工 作 计 划 及 保 障 制 度
	2）平整工程

土地平整是改变损毁土地地表形状、理性的主要的工程措施之一。建设项目挖损、压占土地后，原地表形态发生变化，可能出现凹坑、凸起，且出露物多为砾石、碎石、岩块石等，难以直接进行农、林利用。在土地平整过程中通过人机配合对大块石、岩块进行拣拾，实施土地平整，满足土地复垦的初步立地条件。本方案设计对拟复垦土地进行场地平整，场地进行碾压平整。复垦为旱地区域田面高差±10cm，复垦为林地区平整后稳定边坡坡度不大于35°。

3）清理工程

项目部、堆料场等复垦时需要对各功能区临时建筑及场地硬化物进行拆除。本方案设计临时用地使用期满后及时对临时建筑及硬化场地进行拆除，拆除的废弃物运至主线工程开工后所设计的弃土场集中堆放，平均运距800m左右。

4）排水工程

按耕地10年一遇暴雨应一天把水排空，设计修建排水沟。

2、实施保障措施：
1组织保障措施

复垦方案重在落实，切实改善开发建设项目所造成的土地和生态环境破坏，审批后的方案由云南长水机场北高速公路有限责任公司组织实施，并受当地或上级土地资源主管部门的监督检查。

为保证全面完成各项治理措施，必须重视并完成以下工作：

——项目单位应健全工程项目的土地复垦组织领导体系，成立土地复垦项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作，并配合地方土地行政主管部门对土地复垦实施情况进行监督和管理，同时组织学习《土地复垦条例》等有关法律法规，提高工程建设者的土地复垦意识；

——项目单位必须严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成土地复垦各项措施；当地国土部门定期对土地复垦方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督方法上采用建设单位定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、经济、司法等多种手段促使土地复垦方案的完全落实。



	工 作 计 划 及 保 障 制 度
	——土地复垦方案的实施单位应主动和当地土地行政主管部门联系，接受地方土地行政监察机构对土地复垦方案实施情况的监督、检查、检疫和技术指导。认真贯彻“源头控制、预防与复垦相结合”的原则，严格监督执行土地复垦的各项工作措施。

——对已复垦的土地要加强管理、维护，防止其他人为破坏。

2费用保障措施

a）资金来源：本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在项目总投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实土地复垦资金，保证方案实施。

项目实施过程中，将根据施工实际情况，及时进行修订，若在具体实施过程中出现实际情况有与方案重大不符之处，将重新组织编报土地复垦方案。及时合理调整复垦资金预算，以保证复垦工作的正常进行。

b）为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。

资金的使用管理是复垦工作能否按期实施的关键，由于本方案复垦时间较短，按照国土资源部的相关精神，原则上复垦费用应在工程开工前一次性缴纳完成，根据实际情况本项目复垦费用一次性缴存完成。

根据复垦目标及任务分析，本方案拟复垦土地19.9071公顷（仅计算了本次复垦施工范围（面积13.2016公顷）和已验收林地区（面积6.9719公顷），批准为国有建设用地部分（面积8.0404公顷）和未占用区（面积1.6029公顷）未计入）。按照土地复垦投资估算依据、原则，依据相关费用构成及取费标准，结合复垦设计采取的工程量对项目复垦投资费用进行估算。

《林地恢复方案》项目建设总投资115.4073万元，计入本方案静态投资。

通过估算，滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地复垦动态总投资为518.9294万元，静态总投资511.0104 万元，亩均动态投资为1.7378元，亩均静态投资1.7113万元，高于2017年方案的亩均静态投资1.3511万元，业主前期已投入300万进行复垦工作，本项目亩均静态投资远高于2017年方案。

项目土地复垦费用来源于项目总投资。本方案土地复垦服务年限为4年，服务年限相对较短，截止目前，云南长水机场北高速公路有限责任公司没有缴存复垦费用。

2017年1月，云南长水机场北高速公路有限责任公司向昆明空港经济区国土资源局和昆明国土资源局作出承诺：在工程建设完成后，及时依据审查通过的土地复垦方案和工作计划组织复垦，并确保通过验收。如果我公司在工程建设完成后未复垦或未按照审查通过的复垦方案进行组织复垦工作，导致复垦验收不通过，则全额补交土地复垦费693.2577万元，并按相关规定预存（见附件）。可以保证复垦工作的顺利进行。



	工 作 计 划 及 保 障 制 度
	c）建立资金风险防范机制，为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。

d）资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用账户，会计、出纳人员专项管理。

3监管保障措施

a）政策措施：

1）做好宣传发动工作，认清土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，充分发挥各项有利条件。2）根据国家的有关政策制定土地复垦的奖惩制度。3）加强监督，对复垦后的土地及时组织验收，合格的依法办理土地变更登记手续。

b）管理措施：

1）抓好资金落实，严格审查资金的应用情况；2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行计划管理；3）严格执行本土地复垦方案，加强对未规划土地的管理，禁止随意开发；4）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；5）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度；6）加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作。

4 技术保障措施

a）落实设计：方案批复后，报当地土地行政主管部门备案，项目单位应严格按照报告设计要求，按图施工。若土地复垦方案要作变更，则必须办理相应地报批手续。

b）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。

c）工程竣工前必须验收土地复垦工程内容，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。

d）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节约成本。

e）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。

	投  资  估  算
	测 算 依 据
	1、估算编制依据

1）《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》云国土资[2016]35号；

2）《土地开发整理项目施工机械台班费定额标准云南省补充施工机械台班定额》云国土资[2016]35号；

3）《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》；

4）《土地复垦工程费用构成与取费标准》；

5）《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资〔2017〕232号）；

6）《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》(国土资厅发〔2017〕19号)；

7）《云南省建设工程材料及设备价格信息》（2025.3）。

2、基础单价编制依据

a）人工单价确定：根据《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》，项目所属区域官渡区属于六类工资地区。经计算，六类工资区人工单价分别按甲类工52.05元/工日、乙类工39.61元/工日计取。

b）材料单价的确定：主要材料价格＝材料原价＋运杂费＋采购保管费，其他材料的价格参考当地2025年建筑工程材料价格信息。

c）施工机械台班单价的确定：在施工机械使用费的计算中，台班费依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额云南省补充施工机型诶台班定额》标准计取，施工机械台班费估算单价=折旧费+修理及替换设备费+安装拆卸费+机上人工费+动力燃料费。

d）直接工程费单价计算：直接工程费单价按照《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》中的定额计算，直接工程费单价=人工费+材料费+施工机械使用费。

3、各种费用取费标准：

土地复垦费用估算中工程施工费、设备费、其他费用、基本预备费、价差预备费等费用的估算均按《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》中规定的取费标准进行取费及计算。

由于本项目区部分区域处于2000m以上，2500m以下的高海拔地区，在计算工程施工费时，人工和机械需分别乘1.10和1.25的系数进行调整。

相关费用的计算结果见附表。



	投  资  估  算
	费 用 构 成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	1
	工程施工费
	224.7344 

	
	
	2
	设备费
	0.0000 

	
	
	3
	其他费用
	62.6015 

	
	
	4
	监测与管护费
	75.6027 

	
	
	（1）
	复垦监测费
	4.0000 

	
	
	（2）
	管护费
	71.6027

	
	
	5
	预备费
	40.5835 

	
	
	（1）
	基本预备费
	10.8882 

	
	
	（2）
	价差预备费
	7.9190 

	
	
	（3）
	风险金
	21.7763 

	
	
	6
	《林地恢复方案》投资
	115.4073

	
	
	7
	静态总投资
	511.0104 

	
	
	8
	动态总投资
	518.9294 


填表人：王涛                                     填表日期：2025年7月
第三部分 变更后复垦方案摘要

一、复垦方向比对 

2017 年复垦方案土地复垦目标复垦责任范围面积 29.8168 公顷，损毁方式为挖损、压占，损毁程度为中度、重度。最终拟复垦土地 29.5125 公顷，其中水浇地 27.9443 公顷、乔木林地 1.5682 公顷，土地复垦率为 98.98％。其中方案新建生产道路占用面积 0.3043 公顷。
由于与林地恢复方案冲突、部分用地已转为建设用地、水源、地形坡度等原因，本次变更对复垦方向进行了变更。本项目复垦责任范围面积 29.8168 公顷，其中批准为国有建设用地部分（面积 8.0404公顷）复垦方向确定为其他土地，以滇中管复（2019）37 号、38 号、39 号及云国土资复（2017）52 号文件批复为准，不进行实质工程措施复垦；林草管理范围（面积 6.9719公顷）复垦方向确定为乔木林地，其复垦措施、复垦经费以《林地恢复方案》为准；未占用区面积 1.6029 公顷，地类按照 2023 年国土变更调查结果进行现状保留，复垦为旱地、果园、林地等。其余部分（面积 13.2016 公顷），复垦方向以土地复垦适宜性评价章节确定的复垦方向为准。 
综合土地复垦适宜性评价结果，本项目最终拟复垦土地 29.5352 公顷，其中旱地12.1359 公顷、果园 0.053 公顷、乔木林地 9.0554 公顷、灌木林地 0.0614 公顷、其他草地 0.1891 公顷、其他土地 8.0404 公顷，土地复垦率为 99.06％。其中方案利用、改建交通运输用地占用面积 0.2816 公顷。

二、变更情况对比
（一）损毁面积对比

变更前：拟损毁面积29.8168公顷，复垦责任范围面积29.8168公顷。

变更后：损毁面积29.8168公顷，复垦责任范围面积29.8168公顷。损毁面积和复垦责任范围面积均不变。

（二）复垦面积及地类对比

变更后复垦前后土地利用结构调整对照表
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	2017年方案
	本次变更

	
	
	复垦前
	复垦后
	复垦前
	复垦后

	01
	耕地
	0102
	水浇地
	
	27.9443
	
	

	
	
	0103
	旱地
	3.8387
	
	3.8387
	12.1359

	02
	园地
	0201
	果园
	7.6415
	
	7.6415
	0.053

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	12.5475
	1.5682
	12.5475
	9.0554

	
	
	0305
	灌木林地
	
	
	0
	0.0614

	
	
	0307
	其它林地
	4.079
	
	4.079
	0

	04
	草地
	0404
	其它草地
	0.8788
	
	0.8788
	0.1891

	10
	交通运输用地
	1003
	公路用地
	
	
	0
	0.0139

	
	
	1006
	农村道路
	0.4475
	0.3043
	0.4475
	0.2677

	12
	其他土地
	1201
	空闲地
	
	
	0
	8.0404

	
	
	1203
	田坎
	0.3838
	
	0.3838
	0

	合计
	29.8168
	29.8168
	29.8168
	29.8168


（3）复垦费用对比

根据复垦目标及任务分析，按照土地复垦投资估算依据、原则，依据相关费用构成及取费标准，结合复垦设计采取的工程量对项目复垦投资费用进行估算。
《林地恢复方案》项目建设总投资115.4073万元，计入本方案静态投资。
通过估算，滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地复垦动态总投资为518.9294万元，静态总投资511.0104 万元，亩均动态投资为1.7378元，亩均静态投资1.7113万元，高于2017年方案的亩均静态投资1.3511万元，业主前期已投入300万进行复垦工作，本项目亩均静态投资远高于2017年方案。
三、方案服务年限

按照“边建设，边复垦”的原则 ，根据实际情况，根据滇中产业聚集区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地情况和建设方式结合复垦服务年限，本方案设计将其土地复垦工作分为 1 个阶段进行。

（一）2017年方案服务年限

滇中产业集聚区（新区）机场北高速公路工程建设项目总工期为3年（2016年11月至2019年10月）。根据项目实际情况，及现场踏勘可知，本项目尚未开工建设，土地尚未导致损毁；本方案设计复垦工程工期为1年；管护期设计为3年，因此本项目复垦服务年限确定为7年（2016年11月至2023年10月）。

（2）本次变更方案服务年限

a）项目建设工期：根据项目可行性研究报告，机场北高速公路工程建设总工期为3年（2016年11月至2019年10月）。目前机场北高速公路项目已完成建设。

b）复垦工期、监测及管护期：滇中产业集聚区（新区）机场北高速公路工程建设项目一期临时用地，根据项目一期临时用地损毁土地面积、损毁方式、损毁程度等，结合本方案复垦设计相关复垦工程分析，本方案预计项目复垦工程工期为1年，复垦工作完成后设计3年的监测及管护期。

c）土地复垦服务年限

根据《中华人民共和国土地管理行业标准》（TD/T1031.1-2011）和（TD/T1031.6-2011）的相关规定及要求，建设项目土地复垦服务年限一般包括建设工期、复垦工期和监测及管护期。本方案设计复垦工程工期为1年；管护期设计为3年，因此本项目复垦服务年限确定为4年（2025年7月至2029年7月）。
四、土地复垦目标

本项目最终拟复垦土地 29.5352 公顷，其中旱地12.1359 公顷、果园 0.053 公顷、乔木林地 9.0554 公顷、灌木林地 0.0614 公顷、其他草地 0.1891 公顷、其他土地 8.0404 公顷，土地复垦率为 99.06％。

